## Sheet1
Gant Chard for Money Manager
|  | 예정 |  |  | 진행
일정 |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차
절차 |  | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11
설계서 작성 | 기획서 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-01
DB, Method Description | bar: 2022-02-01 to 2022-02-02
디자인 및 GantChart | bar: 2022-02-02 to 2022-02-03
전체 수정 | bar: 2022-02-02 to 2022-02-04; 2022-02-14 to 2022-02-25
Entity 생성 | Base | bar: 2022-02-03
Member, Board | bar: 2022-02-03
Bank, Cash, Card | bar: 2022-02-03 to 2022-02-04
Account, Credit, Debit, Comment | bar: 2022-02-03 to 2022-02-07
All | bar: 2022-02-04 to 2022-02-07
List type | bar: 2022-02-04 to 2022-02-07
항목 정리 | Member, Board, Bank | bar: 2022-02-04 to 2022-02-07
Cash, Card | bar: 2022-02-07 to 2022-02-08
Account, Credit | bar: 2022-02-07 to 2022-02-08
Debit, Comment | bar: 2022-02-07 to 2022-02-08
CRUD 설정 | Member, Board, Bank | bar: 2022-02-08 to 2022-02-09
Cash, Card | bar: 2022-02-09 to 2022-02-10
Account, Credit | bar: 2022-02-09 to 2022-02-11; 2022-02-17 to 2022-02-21
Debit, Comment | bar: 2022-02-09 to 2022-02-11; 2022-02-17 to 2022-02-21
세부 사항 설정 (추가 메서드 및 그외) | select | bar: 2022-02-09 to 2022-02-10
그래프 화 | bar: 2022-02-10 to 2022-02-17
선택을 통해 설정 병경 등 | bar: 2022-02-10 to 2022-02-17
시간에 따른 결제 및 이율 적용 방법 | bar: 2022-02-14 to 2022-02-21
디자인 설정 | Member, Board 관련 | bar: 2022-02-22 to 2022-02-24
Card, Cash, Bank 관련 | bar: 2022-02-23 to 2022-02-28
Credit, Debit, Account 관련 | bar: 2022-02-24 to 2022-03-02
주소 관련 | bar: 2022-03-01 to 2022-03-03
그래프 관련 | bar: 2022-03-01 to 2022-03-07
디버깅(오류 찾기) | 점검 | bar: 2022-02-14 to 2022-03-08